## 工作表1
周期	任务
第一阶段：2019.11.20-2019.11.30	1.完成线程模块
第二阶段：2019.12.1-2019.12.15	1.完成日志模块编码； / 2.完成日志模块makefile； / 3.完成日志模块测试用例； / 4.完成日志模块gdb调试
第三阶段：2019.12.16-2019.12.22	1.内存管理，智能指针；
第四阶段：2019.12.23-2020.01.01	1.完成网络通信模块编码； / 2.完成网络通信模块makefile； / 3.完成网络通信模块测试用例； / 4.完成网络通信模块gdb调试 / 5.通读linux多线程编程pdf